## Приложение 1 27.12.11 (hidden)
Приложение №1 к Договору подряда
№____ от "___" февраля 2015г.
Расчет стоимости работ
Объект: Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой
АДРЕС: г. Москва, ЮВАО г. Москвы, район Лефортово, ул. Золоторожский Вал вл. 11 (СИМВОЛ (1-я очередь, корпуса 17b, 17c, 23, 24)
№№ п/п | Состав, наименование, виды работ/услуг | Стоимость работ Генерального проектировщика, в рублях, с НДС 18% | Стоимость работ/услуг Проектировщика (UHA), в евро, с НДС 18% |  | Лицо, выполняющее работы/оказывающее услуги
|  |  | стоимость работ | стоимость услуг | Проектировщик (UHA) | Генеральный проектировщик
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
| Этап 1. Разработка 2х эскизных вариантов архитектурно-градостроительных решений | [5 empty] | наименования этапов согласовать после утверждения формулировок в договоре
1.1. | Пояснительная записка, Технико-экономические показатели по каждому варианту |  |  | 0 | разработка | согласование
1.2. | Два варианта архитектурно-планировочных решений решений (спецификация, указание функционала и площади по каждому помещению с выделением цветом различных функциональных зон.), включая: |  |  | 0 | разработка | согласование
| - планы первого этажа |  |  | 0 | разработка | согласование
| - планы типового этажа |  |  | 0 | разработка | согласование
| - план кровли М1:200 |  |  | 0 | разработка | согласование
| - основные фасадные решения |  |  | 0 | разработка | согласование
| - характерные разрезы |  |  | 0 | разработка | согласование
1.3. | Генплан с посадкой здания (первый этаж), благоустройством и транспортной схемой |  |  | 0 | разработка | согласование
Итого по Этапу 1, в том числе НДС 18%
в том числе стоимость исключительных прав по Этапу 1, в том числе НДС 18%
Этап 2. Разработка Архитектурно-градостроительного решения (АГР), включая его корректировку по замечаниям Москомархитектуры
2.1. | Подготовка регламентного буклета, демонстрационных материалов для получения Свидетельства об утверждении АГР, включая утверждение архитектурно-градостроительных решений в Москомархитектуре |  | 0 |  | согласование | разработка
| в т.ч. стоимость исключительных прав на архитектурные решения |  |  |  | согласование
2.2. | Подготовка Генплана и согласование в УАСиСП Москомархитектуры |  | 0 |  | согласование | разработка
в т.ч. стоимость исключительных прав на архитектурные решения
Итого по Этапу 2, в том числе НДС 18%
в том числе стоимость исключительных прав по этапу 2, в том числе НДС 18%
Этап 3. Разработка проектной документации, включая корректировку по замечаниям МГЭ, сопровождение прохождения и получения положительного Заключения Экспертизы
3.1. | Пояснительная записка |  |  |  |  | разработка
3.2. | Схема планировочной организации земельного участка, в том числе:
3.2.1. | Ситуационный план, транспортная схема, генплан с посадкой объектов, план покрытий,благоустройство и дендроплан, баланс земляных масс, план земляных масс, вертикальная планировка, ограждение территории), план организации рельефа |  | 0 |  | согласование | разработка
3.2.2. | Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения. |  |  |  |  | разработка
3.2.3. | Вынос сетей из пятна застройки, раздел дендрологии по трассам строящихся инженерных коммуникаций, ситуационный план с посадкой и Эскиз №2 для получения технических условий. |  |  |  |  | разработка
3.3. | Архитектурные решения, в том числе: |  |  |  |  | разработка
3.3.1 | Планы |  | 0 |  | согласование | разработка
3.3.2 | Разрезы |  | 0 |  | согласование | разработка
3.3.3 | Фасады |  |  | 0 | разработка | согласование
3.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения (в т.ч. с расчетом на прогрессирующее обрушение), в том числе: |  |  |  |  | разработка
3.4.1 | Поэтажные план,схемы каркасов и узлов, разрезы,планы перекрытий, покрытий и кровли,схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок, план и сечения фундаментов |  |  |  |  | разработка
3.4.2 | Конструктивные решения ограждающих конструкций котлована |  |  |  |  | разработка
3.4.3 | Устройство пристенного дренажа с расчетом (при необходимости) |  |  |  |  | разработка
3.4.4 | Расчеты несущих конструкций в т.ч.: Статический расчет, Расчет на прогрессирующее обрушение, статический расчет на карстово-суффозионные процессы, при необходимости. |  |  |  |  | разработка
3.5. | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (система электроснабжения, аварийное электроснабжение и освещение, бесперебойное питание, система водоснабжения и водоотведения, система отопления, вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования и теплоснабжения (ИТП), сети связи, технологические решения (офисы, автостоянка, спа, службы быта, мойки автомобилей, вертикальный транспорт), в том числе: |  |  |  |  | разработка
3.5.1. | Система электроснабжения (система электроснабжения, аварийное электроснабжение и освещение, бесперебойное питание, молниезащита, заземление, уравнивание потенциалов, система электроподогрева) |  |  |  |  | разработка
3.5.2. | Архитектурно-художественное освещение фасадов и дворовой территории |  |  |  |  | разработка
3.5.3. | Система водоснабжения |  |  |  |  | разработка
3.5.4. | Система водоотведения |  |  |  |  | разработка
3.5.5. | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  |  |  |  | разработка
3.5.6. | Сети связи, в том числе: |  |  |  |  | разработка
3.5.6.1. | Автоматизированная система управления инженерными системами и диспетчеризация |  |  |  |  | разработка
3.5.6.2. | Автоматизированная система контроля и учета энергопотребления |  |  |  |  | разработка
3.5.6.3. | Телефонизация, радиофикация, сопряженная с РАСЦО г. Москвы, телевидения, локальная вычислительная сеть |  |  |  |  | разработка
3.5.6.4. | Система охранно-тревожной сигнализации |  |  |  |  | разработка
3.5.6.5. | Система контроля и управления доступом |  |  |  |  | разработка
3.5.6.6. | Система охранного видеонаблюдения |  |  |  |  | разработка
3.5.6.7. | Видеодомофонная связь |  |  |  |  | разработка
3.5.6.8. | Охранно-защитная дератизационная система |  |  |  |  | разработка
3.5.6.9. | Система контроля СО и СН в подземной автостоянке |  |  |  |  | разработка
3.5.6.10. | Автоматизированная система управления движением |  |  |  |  | разработка
3.5.6.11. | Интегрированная система безопасности зданий |  |  |  |  | разработка
3.5.6.12. | Технологические решения |  |  |  |  | разработка
3.6. | Проект организации строительства (Графическая часть и текстовая часть (в т.ч. ведомость объемов основных строительно-монтажных работ и ведомость потребности в основных строительных материалах и конструкциях; календарный план строительства, стройгенплан)на подготовительный и основной периоды, в том числе: |  |  |  |  | разработка
3.6.1 | Проект организации строительства |  |  |  |  | разработка
3.6.2 | Расчет влияния на окружающую застройку, по результатам расчета: проект усиления зданий и сооружений окружающей застройки, проект мониторинга окружающей застройки на период строительства. |  |  |  |  | разработка
3.6.3 | Ограждение котлована (в т.ч. ведомость объемов основных строительно-монтажных работ) |  |  |  |  | разработка
3.6.4 | Заключение о гидрогеологических условиях участка недр |  |  |  |  | разработка
3.6.5 | Проект организации водопонижения на период строительства |  |  |  |  | разработка
3.6.6 | Дендрология участка строительства с учетом 5 метровой зоны |  |  |  |  | разработка
3.6.7 | Расчет влияния на инженерные коммуникации, по результатам расчета: проект мепроприятий по сохранению и защите от влияния нового строительства |  |  |  |  | разработка
3.7. | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, попадающих в зону строительства, в том числе: |  |  |  |  | разработка
3.7.1 | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, попадающих в зону строительства |  |  |  |  | разработка
3.7.2 | Дендрология на участок сноса с учетом 5 метровой зоны |  |  |  |  | разработка
3.8. | Перечень мероприятий по охране окружающей среды. (Мероприятия по охране окружающей среды при сносе и строительстве жилого комплекса, при выносе и строительстве инженерных коммуникаций, на период эксплуатации жилого дома, включая расчеты и мероприятия от негативного влияния ТП и ИТП, а также инсоляция и естественная освещенность, акустический расчет), в том числе: |  |  |  |  | разработка
3.8.1 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |  |  |  | разработка
3.8.2 | Технологический регламент обращения с отходами от нового строительства и от сноса зданий попадающих в зону строительства. |  |  |  |  | разработка
3.8.3 | Технологический регламент обращения с отходами от выноса инженерных коммуникаций из пятна застройки, при строительстве инженерных коммуникаций |  |  |  |  | разработка
3.8.4 | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (при необходимости) |  |  |  |  | разработка
3.9. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, включая расчет величины пожарного риска, отчет о расстановке пожарных подъемных механизмов и пожарной техники |  |  |  |  | разработка
3.9.1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  | разработка
3.9.2 | Специальные технические условия с согласованием в МЧС и Минстрое России (при необходимости) |  |  |  |  | разработка
3.9.3 | Отчет о проведении предварительного планирования боевых действий пожарных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ |  |  |  |  | разработка
3.9.4 | Противодымная защита (дымоудаление и подпор воздуха) |  |  |  |  | разработка
3.9.5 | Автоматическая установка водяного пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод |  |  |  |  | разработка
3.9.6 | Автоматическое пожаротушение (газовое и порошковое) |  |  |  |  | разработка
3.9.7 | Автоматическая пожарная сигнализация |  |  |  |  | разработка
3.9.8 | Система пожарной безопасности и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) |  |  |  |  | разработка
3.9.9 | Автоматизация противопожарной защиты |  |  |  |  | разработка
3.9.10 | Расчет по определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |  |  | разработка
3.10. | Мероприятия по обеспечению доступности доступа для инвалидов |  |  |  |  | разработка
3.11. | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  | разработка
3.12. | Проект организации дорожного движения на период строительства и эксплуатации жилого комплекса с согласованием в ГИБДД для жилого комплекса и инженерных коммуникаций |  |  |  |  | разработка
3.13. | Смета на строительство и снос объектов капитального строительства (включая снос, новое строительство, строительство инженерных коммуникаций) |  |  |  |  | разработка
3.14. | Требования по обеспечению безопасности экплуатации (СМИК (структурированные системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений), СМИС (структурированные системы мониторинга за работой конструкций здания), СУКС (система связи и управления в кризисных ситуациях)) |  |  |  |  | разработка
3.15. | Инсоляция и естественная освещенность |  |  |  |  | разработка
3.16. | Акустический расчет |  |  |  |  | разработка
3.17. | Расчет ветровых нагрузок (при необходимости) |  |  |  |  | разработка
3.18. | Охранно-защитная дератизационная система |  |  |  |  | разработка
3.19. | Дополнительные разделы, относящиеся ко всей территории застройки (60 Га, с учетом всех очередей строительства), в том числе: |  |  |  |  | разработка
3.19.1 | Сводный план инженерных сетей по всей территории застройки (60 Га) на основании схемы инженерного обеспечения объекта, предоставляемой Заказчиком (схема) |  |  |  |  | разработка
3.19.2 | Вертикальная планировка территории по всей территории застройки (60 Га) (схема), |  |  |  |  | разработка
3.19.3 | Организация дорожного движения на период эксплуатации по всей территории застройки (60 Га) (схема), |  |  |  |  | разработка
3.20. | Дополнительная документация, согласования, технические задания, заключения, которые могут быть потребованы Мосгосэкпертизой для получения положительного заключения, а также другими согласующими органами и организациями, согласно действующему законодательству РФ и г.Москвы. |  |  |  |  | разработка
Итого по Этапу 3, в том числе НДС 18%
в том числе стоимость исключительных прав по этапу 3, в том числе НДС 18%
| Единичная расценка на кв. м общей площади (с учетом НДС 18% и стоимости исключительных прав, руб.) на работы по Этапу 3 (за исключением п.3.19). Площадь зданий согласно Технического задания = 143 254,00 м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Этап 4. Разработка проектной экспликации
4.1. | Разработка альбома проектной экспликации и согласовавание с Заказчиком |  |  |  |  | разработка
Итого по Этапу 4, в том числе НДС 18%
в том числе стоимость исключительных прав по Этапу 4, в том числе НДС 18%
Общая стоимость работ по договору в том числе НДС 18%
в том числе стоимость исключительных прав по договору
НДС 18%
Примечание: *- Единичная расценка пересчета цены коммерческого предложения на кв. м общей площади вводится для возможности пересчета цены тендерного предложения при возможном изменении показателя общей площади в процессе проведения тендера
| Заказчик | Подрядчик |  |  |  | Субподрядчик

## 17.02.15 (без 3.20) (hidden)
Приложение №1 к Договору подряда
№____ от "___" февраля 2015г.
Расчет стоимости работ и услуг
№№ п/п | Наименование работ/услуг | Стоимость работ Генпроектировщика, в рублях, с НДС 18% | Стоимость работ/услуг Проектировщика, в евро, с НДС 18% |  | Лицо, выполняющее работы/оказывающее услуги
|  |  | стоимость работ | стоимость услуг | Проектировщик | Генпроектировщик
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6
| Этап 1. Разработка 2х эскизных вариантов архитектурно-градостроительных решений | [5 empty] | наименования этапов согласовать после утверждения формулировок в договоре
1.1. | Пояснительная записка, Технико-экономические показатели по каждому варианту |  |  | 0 | разработка | согласование
1.2. | Два варианта архитектурно-планировочных решений решений (спецификация, указание функционала и площади по каждому помещению с выделением цветом различных функциональных зон.), включая: |  |  | 0 | разработка | согласование
| - планы первого этажа |  |  | 0 | разработка | согласование
| - планы типового этажа |  |  | 0 | разработка | согласование
| - план кровли М1:200 |  |  | 0 | разработка | согласование
| - основные фасадные решения |  |  | 0 | разработка | согласование
| - характерные разрезы |  |  | 0 | разработка | согласование
1.3. | Генплан с посадкой здания (первый этаж), благоустройством и транспортной схемой |  |  | 0 | разработка | согласование
Итого по Этапу 1, в том числе НДС 18%
в том числе стоимость исключительных прав по Этапу 1, в том числе НДС 18%
Этап 2. Разработка Архитектурно-градостроительного решения (АГР), включая его корректировку по замечаниям Москомархитектуры
2.1. | Подготовка регламентного буклета, демонстрационных материалов для получения Свидетельства об утверждении АГР, включая утверждение архитектурно-градостроительных решений в Москомархитектуре |  | 0 |  | согласование | разработка
| в т.ч. стоимость исключительных прав на архитектурные решения |  |  |  | согласование
2.2. | Подготовка Генплана и согласование в УАСиСП Москомархитектуры |  | 0 |  | согласование | разработка
в т.ч. стоимость исключительных прав на архитектурные решения
Итого по Этапу 2, в том числе НДС 18%
в том числе стоимость исключительных прав по этапу 2, в том числе НДС 18%
Этап 3. Разработка проектной документации, включая корректировку по замечаниям МГЭ, сопровождение прохождения и получения положительного Заключения Экспертизы
3.1. | Пояснительная записка |  |  |  |  | разработка
3.2. | Схема планировочной организации земельного участка, в том числе:
3.2.1. | Ситуационный план, транспортная схема, генплан с посадкой объектов, план покрытий,благоустройство и дендроплан, баланс земляных масс, план земляных масс, вертикальная планировка, ограждение территории), план организации рельефа |  | 0 |  | согласование | разработка
3.2.2. | Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения. |  |  |  |  | разработка
3.2.3. | Вынос сетей из пятна застройки, раздел дендрологии по трассам строящихся инженерных коммуникаций, ситуационный план с посадкой и Эскиз №2 для получения технических условий. |  |  |  |  | разработка
3.3. | Архитектурные решения, в том числе: |  |  |  |  | разработка
3.3.1 | Планы |  | 0 |  | согласование | разработка
3.3.2 | Разрезы |  | 0 |  | согласование | разработка
3.3.3 | Фасады |  |  | 0 | разработка | согласование
3.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения (в т.ч. с расчетом на прогрессирующее обрушение), в том числе: |  |  |  |  | разработка
3.4.1 | Поэтажные план,схемы каркасов и узлов, разрезы,планы перекрытий, покрытий и кровли,схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок, план и сечения фундаментов |  |  |  |  | разработка
3.4.2 | Конструктивные решения ограждающих конструкций котлована |  |  |  |  | разработка
3.4.3 | Устройство пристенного дренажа с расчетом (при необходимости) |  |  |  |  | разработка
3.4.4 | Расчеты несущих конструкций в т.ч.: Статический расчет, Расчет на прогрессирующее обрушение, статический расчет на карстово-суффозионные процессы, при необходимости. |  |  |  |  | разработка
3.5. | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (система электроснабжения, аварийное электроснабжение и освещение, бесперебойное питание, система водоснабжения и водоотведения, система отопления, вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования и теплоснабжения (ИТП), сети связи, технологические решения (офисы, автостоянка, спа, службы быта, мойки автомобилей, вертикальный транспорт), в том числе: |  |  |  |  | разработка
3.5.1. | Система электроснабжения (система электроснабжения, аварийное электроснабжение и освещение, бесперебойное питание, молниезащита, заземление, уравнивание потенциалов, система электроподогрева) |  |  |  |  | разработка
3.5.2. | Архитектурно-художественное освещение фасадов и дворовой территории |  |  |  |  | разработка
3.5.3. | Система водоснабжения |  |  |  |  | разработка
3.5.4. | Система водоотведения |  |  |  |  | разработка
3.5.5. | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  |  |  |  | разработка
3.5.6. | Сети связи, в том числе: |  |  |  |  | разработка
3.5.6.1. | Автоматизированная система управления инженерными системами и диспетчеризация |  |  |  |  | разработка
3.5.6.2. | Автоматизированная система контроля и учета энергопотребления |  |  |  |  | разработка
3.5.6.3. | Телефонизация, радиофикация, сопряженная с РАСЦО г. Москвы, телевидения, локальная вычислительная сеть |  |  |  |  | разработка
3.5.6.4. | Система охранно-тревожной сигнализации |  |  |  |  | разработка
3.5.6.5. | Система контроля и управления доступом |  |  |  |  | разработка
3.5.6.6. | Система охранного видеонаблюдения |  |  |  |  | разработка
3.5.6.7. | Видеодомофонная связь |  |  |  |  | разработка
3.5.6.8. | Охранно-защитная дератизационная система |  |  |  |  | разработка
3.5.6.9. | Система контроля СО и СН в подземной автостоянке |  |  |  |  | разработка
3.5.6.10. | Автоматизированная система управления движением |  |  |  |  | разработка
3.5.6.11. | Интегрированная система безопасности зданий |  |  |  |  | разработка
3.5.6.12. | Технологические решения |  |  |  |  | разработка
3.6. | Проект организации строительства (Графическая часть и текстовая часть (в т.ч. ведомость объемов основных строительно-монтажных работ и ведомость потребности в основных строительных материалах и конструкциях; календарный план строительства, стройгенплан)на подготовительный и основной периоды, в том числе: |  |  |  |  | разработка
3.6.1 | Проект организации строительства |  |  |  |  | разработка
3.6.2 | Расчет влияния на окружающую застройку, по результатам расчета: проект усиления зданий и сооружений окружающей застройки, проект мониторинга окружающей застройки на период строительства. |  |  |  |  | разработка
3.6.3 | Ограждение котлована (в т.ч. ведомость объемов основных строительно-монтажных работ) |  |  |  |  | разработка
3.6.4 | Заключение о гидрогеологических условиях участка недр |  |  |  |  | разработка
3.6.5 | Проект организации водопонижения на период строительства |  |  |  |  | разработка
3.6.6 | Дендрология участка строительства с учетом 5 метровой зоны |  |  |  |  | разработка
3.6.7 | Расчет влияния на инженерные коммуникации, по результатам расчета: проект мепроприятий по сохранению и защите от влияния нового строительства |  |  |  |  | разработка
3.7. | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, попадающих в зону строительства, в том числе: |  |  |  |  | разработка
3.7.1 | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, попадающих в зону строительства |  |  |  |  | разработка
3.7.2 | Дендрология на участок сноса с учетом 5 метровой зоны |  |  |  |  | разработка
3.8. | Перечень мероприятий по охране окружающей среды. (Мероприятия по охране окружающей среды при сносе и строительстве жилого комплекса, при выносе и строительстве инженерных коммуникаций, на период эксплуатации жилого дома, включая расчеты и мероприятия от негативного влияния ТП и ИТП, а также инсоляция и естественная освещенность, акустический расчет), в том числе: |  |  |  |  | разработка
3.8.1 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |  |  |  | разработка
3.8.2 | Технологический регламент обращения с отходами от нового строительства и от сноса зданий попадающих в зону строительства. |  |  |  |  | разработка
3.8.3 | Технологический регламент обращения с отходами от выноса инженерных коммуникаций из пятна застройки, при строительстве инженерных коммуникаций |  |  |  |  | разработка
3.8.4 | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (при необходимости) |  |  |  |  | разработка
3.9. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, включая расчет величины пожарного риска, отчет о расстановке пожарных подъемных механизмов и пожарной техники |  |  |  |  | разработка
3.9.1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  | разработка
3.9.2 | Специальные технические условия с согласованием в МЧС и Минстрое России (при необходимости) |  |  |  |  | разработка
3.9.3 | Отчет о проведении предварительного планирования боевых действий пожарных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ |  |  |  |  | разработка
3.9.4 | Противодымная защита (дымоудаление и подпор воздуха) |  |  |  |  | разработка
3.9.5 | Автоматическая установка водяного пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод |  |  |  |  | разработка
3.9.6 | Автоматическое пожаротушение (газовое и порошковое) |  |  |  |  | разработка
3.9.7 | Автоматическая пожарная сигнализация |  |  |  |  | разработка
3.9.8 | Система пожарной безопасности и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) |  |  |  |  | разработка
3.9.9 | Автоматизация противопожарной защиты |  |  |  |  | разработка
3.9.10 | Расчет по определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |  |  | разработка
3.10. | Мероприятия по обеспечению доступности доступа для инвалидов |  |  |  |  | разработка
3.11. | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  | разработка
3.12. | Проект организации дорожного движения на период строительства и эксплуатации жилого комплекса с согласованием в ГИБДД для жилого комплекса и инженерных коммуникаций |  |  |  |  | разработка
3.13. | Смета на строительство и снос объектов капитального строительства (включая снос, новое строительство, строительство инженерных коммуникаций) |  |  |  |  | разработка
3.14. | Требования по обеспечению безопасности экплуатации (СМИК (структурированные системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений), СМИС (структурированные системы мониторинга за работой конструкций здания), СУКС (система связи и управления в кризисных ситуациях)) |  |  |  |  | разработка
3.15. | Инсоляция и естественная освещенность |  |  |  |  | разработка
3.16. | Акустический расчет |  |  |  |  | разработка
3.17. | Расчет ветровых нагрузок (при необходимости) |  |  |  |  | разработка
3.18. | Охранно-защитная дератизационная система |  |  |  |  | разработка
3.19. | Дополнительные разделы, относящиеся ко всей территории застройки (60 Га, с учетом всех очередей строительства), в том числе: |  |  |  |  | разработка
3.19.1 | Сводный план инженерных сетей по всей территории застройки (60 Га) на основании схемы инженерного обеспечения объекта, предоставляемой Заказчиком (схема) |  |  |  |  | разработка
3.19.2 | Вертикальная планировка территории по всей территории застройки (60 Га) (схема), |  |  |  |  | разработка
3.19.3 | Организация дорожного движения на период эксплуатации по всей территории застройки (60 Га) (схема), |  |  |  |  | разработка
Итого по Этапу 3, в том числе НДС 18%
в том числе стоимость исключительных прав по этапу 3, в том числе НДС 18%
| Единичная расценка на кв. м общей площади (с учетом НДС 18% и стоимости исключительных прав, руб.) на работы по Этапу 3 (за исключением п.3.19). Площадь зданий согласно Технического задания = 143 254,00 м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Этап 4. Разработка проектной экспликации
4.1. | Разработка альбома проектной экспликации и согласовавание с Заказчиком |  |  |  |  | разработка
Итого по Этапу 4, в том числе НДС 18%
в том числе стоимость исключительных прав по Этапу 4, в том числе НДС 18%
Общая стоимость работ по договору в том числе НДС 18%
в том числе стоимость исключительных прав по договору
НДС 18%
| Заказчик | Генпроектировщик |  |  | Проектировщик
| ООО «КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» |  |  |  | UHA
Генеральный директор
| _____________________ /Р.А.Шумилов/ | _____________________ /_____________/ |  |  | _____________________ /_____________/

## График работ
Единая форма коммерческого предложения*
на проведение инженерных изысканий на объекте: Комплексная среднеэтажная жилая застройка с объектами социальной, инженерной инфраструктуры, расположен-ная по адресу: Московская область, Красногорский рай-он, вблизи п. Нахабино
№№ п/п | Наименование Работ | Стоимость Работ, в т.ч. НДС руб. | Сроки проведени работ, кал.дни | Единичная расценка 1 п.м. бурения/ 1 м.кв.
Этап 1 | Получение ордера на буровые работы открытие/продление/закрытие
Этап 2 | Корпуса №1,2,3 (по генплану), котельная, КОС/ЛОС, ВЗУ; подземный паркинг в 1 (один) уровень; внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети и сооружения
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям
Геотехническая экспертиза программы и материалов изысканий.
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям
Техническое сопровождение Заказчика и устранение замечаний при согласовании технических решений в экспертизе
Этап 3 | Корпус №7,8,9,10,13,18 (по генплану); подземная часть в 1 (один) уровень; ДОУ на 180 мест, паркинг, административное здание, внутриплощадочные инженерные сети и сооружения.
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям
Геотехническая экспертиза программы и материалов изысканий.
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям
Техническое сопровождение Заказчика и устранение замечаний при согласовании технических решений в экспертизе
Этап 4 | Корпус № 4,5,6, 14, 15, 16, 17, 28, 11, 12. (по генплану); подземная часть в 1 (один) уровень; поликлиника, ДОУ на 180 мест, паркинг, внутриплощадочные инженерные сети и сооружения.
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям
Геотехническая экспертиза программы и материалов изысканий.
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям
Техническое сопровождение Заказчика и устранение замечаний при согласовании технических решений в экспертизе
Этап 5 | Корпус № 423, 24, 26, 25, 29 (по генплану); подземная часть в 1 (один) уровень; поликлиника, ДОУ на 330 мест, ФОК, ТЦ, школа на 1750 мест, внутриплощадочные инженерные сети и сооружения
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям
Геотехническая экспертиза программы и материалов изысканий.
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям
Техническое сопровождение Заказчика и устранение замечаний при согласовании технических решений в экспертизе
ИТОГО стоимость работ:
Условия оплаты
Срок выполнения работ
Применяемая система налогообложения
Готовность начать работу по гарантийному письму
* К Единой форме КП необходимо приложить заполненную Анкету участника, список учредительных документов согласно Извещения, Ваше портфолио, референс-лист по аналогичным выполненным работам.